## Sheet0
南京市市级项目预算绩效目标表
2024年度
项目名称 |  | 锁金村办公房加固修缮 | 主管部门 | 南京市城市管理局
项目类型 |  | 分年度安排项目 | 项目级次 | 市本级
开始时间 |  | 2023年 | 完成时间 | 2025年
实施单位 |  | 南京市城市管理综合行政执法总队 | 项目负责人/ 联系电话 | 于洋
立项必要性 |  | 经房屋安全鉴定，鉴定结果为D级，属于危房。鉴于危房加固以及主体建筑维修以外的其他必要支出考虑，该项目经市发改委初步审定，项目费用约1040万元，项目主要包括以下事项：危房加固、原房屋装修拆除（含屋顶、墙面、内部装修）、外墙装修（含防水））、屋面防水、外窗（含原窗拆除）、会议室及卫生间、食堂、公用大厅、办公室及走廊等、院子铺设水泥地面、场地规整（含建筑垃圾清运）、房屋鉴定、节能改造、独立空调、电梯设备、消防系统、供配电系统、给排水系统、地下管网重建、安防设备、综合布线、会议系统、停车系统、部分设备（主要是空调、电动门、监控、消防以及装修中实施的家具等、厨房设备）、设计及制作项目书、质监及工程监理、工程审计，项目管理费等内容。
实施可行性 |  | 经房屋安全鉴定，鉴定结果为D级，属于危房。鉴于危房加固以及主体建筑维修以外的其他必要支出考虑，该项目经市发改委初步审定，项目费用约1040万元，项目主要包括以下事项：危房加固、原房屋装修拆除（含屋顶、墙面、内部装修）、外墙装修（含防水））、屋面防水、外窗（含原窗拆除）、会议室及卫生间、食堂、公用大厅、办公室及走廊等、院子铺设水泥地面、场地规整（含建筑垃圾清运）、房屋鉴定、节能改造、独立空调、电梯设备、消防系统、供配电系统、给排水系统、地下管网重建、安防设备、综合布线、会议系统、停车系统、部分设备（主要是空调、电动门、监控、消防以及装修中实施的家具等、厨房设备）、设计及制作项目书、质监及工程监理、工程审计，项目管理费等内容。
项目实施内容 |  | 按照市发改委有关办公用房专项检查问题整改要求，市级机关事务管理局将锁金村4号办公用房调剂给城管执法总队稽查支队和综合执法支队使用。鉴于危房加固以及主体建筑维修以外的其他必要支出考虑，该项目经市发改委初步审定，项目费用约1040万元。
项目资金 （万元） | 收入 |  |  | 全年（程） 预算数
|  | 资金总额 |  | 640
| 支出 |  | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数
|  | 回固维修改造工程 | 180 | 560
中长期目标 |  | 按照市发改委有关办公用房专项检查问题整改要求，市级机关事务管理局将锁金村4号办公用房调剂给城管执法总队稽查支队和综合执法支队使用。鉴于危房加固以及主体建筑维修以外的其他必要支出考虑，该项目经市发改委初步审定，项目费用约1040万元。项目主要包括以下事项：外墙装修、屋面防水、外窗（含原窗拆除）、会议室及卫生间等、公用大厅、办公室及走廊等、院子铺设水泥地面、场地规整（含建筑垃圾清运）、房屋鉴定、节能改造、独立空调、电梯设备、消防系统、供配电系统、给排水系统、地下管网重建、安防设备、综合布线、会议系统、停车系统、危房加固、设计及制作项目书、质监及工程监理、工程审计，项目管理费等内容。计划分3年实施改造完成。
年度目标 |  | 按照市发改委有关办公用房专项检查问题整改要求，市级机关事务管理局将锁金村4号办公用房（约1400平方米）调剂给市城管总队用于问题整改，并将市城管总队现虎踞南路58号办公用房（约700平方米）按产权归属收回。经房屋安全鉴定，鉴定结果为D级，属于危房。因情况较为复杂，鉴于危房加固以及主体建筑维修以外的其他必要支出考虑，现市发改委尚未批复项目概算，经多方协调，截止目前，该项目2023年度已完成可行性研究报告和施工图设计采购；2024年完成项目后续土建施工。市财政2023年预算对本项目已安排340万元，2024年申请安排640万元。实际项目预算安排金额以发改委立项批复为准。本项目由市机关事务管理局代建。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 规范
|  | 立项依据充分性 | 充分 | 充分
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 合理
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100%
|  | 预算执行率 | ＝30% | ＝100%
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 健全
产出指标 | 数量指标 | 土建施工进度 | ＝30% | ＝100%
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行各项财经法律法规 | 严格执行财经法律法规
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 序时结算 | 序时结算
| 成本指标 | 项目总成本 | ≥200万元 | ≥640万元
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 促进公共服务提升 | 服务有提升 | 服务有提升
生态效益
可持续影响
满意度指标 | 服务对象满意度