## 大型修缮经费
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市城市管理综合行政执法总队 |  | 项目名称： |  | 大型修缮经费
项目实施年度： |  | 2023
填报人： |  | 朱志强 |  | 联系电话： |  | 88802328
年度绩效目标： |  | 按照市发改委有关办公用房专项检查问题整改要求，市级机关事务管理局将锁金村4号办公用房（约1400平方米）调剂给市城管总队用于问题整改，并将市城管总队现府西街43号和虎踞南路58号两处办公用房（约2900平方米）按产权归属收回。经房屋安全鉴定，鉴定结果为D级，属于危房。鉴于危房加固以及主体建筑维修以外的其他必要支出考虑，市城管局初步预计项目费用约1260万元。计划分3年实施改造完成，2023年预算按单体专项安排400万元。
年度绩效目标完成情况： |  | 年初预算数400万元，实际执行数35.44万元，落实市财政预算项目压减要求，本项目实际压减63.34万元，压减后项目资金336.66万元，压减后执行率为10.53%，本项目2023年8月取得市机关事务管理局办公用房调配通知，经多方协调，解决了房屋内原长期滞留人员和建筑规划等问题，当年度本项目完成土质勘察、基础勘查、危房鉴定、燃气管道改造、概算咨询，建筑工程设计、市发改委项目概算审批等前期工作。因发改审批等原因，当年度未能开展建筑加固修缮土建工程招标，造成款项支付进度较低，年度绩效目标总体完成进度尚可，由于土建工程资金钻比极大，未能开展严重影影响资金支付，造成支付比例较低。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
市城管总队锁金村4号办公用房维修加固项目 |  | 400 |  | 35.44 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 部分达成并具有一定效果 | 2 | 1 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 对历史遗留问题估计不足，项目推进未能按期安成。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 部分达成并具有一定效果 | 2 | 1 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 对历史遗留问题估计不足，项目推进未能按期安成。预算执行偏低。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 部分达成并具有一定效果 | 2 | 1 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 项目推进低于预期，资金使用比例低
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 8.86% | 3 | 0.27 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 年初预算数400万元,实际执行数35.44万元,落实市财政预算项目压减要求,本项目实际压减63.34万元,压减后项目资金336.66万元,压减后执行率为10.53%,本项目2023年8月取得市机关事务管理局办公用房调配通知,经多方协调,解决了房屋内原长期滞留人员和建筑规划等问题,当年度本项目完成土质勘察、基础勘查、危房鉴定、燃气管道改造、概算咨询,建筑工程设计、市发改委项目概算审批等前期工作。因发改审批等原因,当年度未能开展建筑加固修缮土建工程招标,造成款项支付进度较低,年度绩效目标总体完成进度尚可,由于土建工程资金钻比极大,未能开展严重影影响资金支付,造成支付比例较低。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 项目总成本 | ＝400万元 | 35.44万元 | 2 | 0.18 |  | 对历史遗留问题估计不足，资金执行比例低
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期目标 | 18 | 18
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 序时支付 | 达成预期目标 | 10 | 10
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度 | 较高 | 达成预期目标 | 40 | 40
生态效益
可持续影响
成本 | 经济成本
社会成本
生态成本
满意度指标 | 服务对象满意度
92.45
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 办公设备购置
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市城市管理综合行政执法总队 |  | 项目名称： |  | 办公设备购置
项目实施年度： |  | 2023
填报人： |  | 朱志强 |  | 联系电话： |  | 88802328
年度绩效目标： |  | 为维持总队日常工作的正常运转，保障总队执法职能的有效运行，对一些老旧的无法使用的办公设备进行更新购置，需经费21.56万元。
年度绩效目标完成情况： |  | 年初预算数21.56万元，实际执行数17.11万元，执行率为79.36%，因2023年9月市财政《落实“过紧日子”要求防止铺张浪费专项工作方案》要求，当年还未购置一般资产统一按50%压减年初预算，我单位实际压减4.4万元，压减后完成年度绩效目标。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
办公设备购置 |  | 21.56 |  | 17.11 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 部分达成并具有一定效果 | 2 | 1 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 财政在9月份要求尚未采购一般设备压减50%，未能完成年初预算。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 部分达成并具有一定效果 | 2 | 1 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 79.36% | 3 | 2.38 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 年初预算数21.56万元,实际执行数17.11万元,执行率为79.36%,因2023年9月市财政《落实“过紧日子”要求防止铺张浪费专项工作方案》要求,当年还未购置一般资产统一按50%压减年初预算,我单位实际压减4.4万元,压减后完成年度绩效目标。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
成本 | 经济成本 | 项目总成本 | ≤21.56万元 | 17.11万元 | 5 | 5 |  | 年初预算数21.56万元,实际执行数17.11万元,执行率为79.36%,因2023年9月市财政《落实“过紧日子”要求防止铺张浪费专项工作方案》要求,当年还未购置一般资产统一按50%压减年初预算,我单位实际压减4.4万元,压减后完成年度绩效目标。
生态成本
社会成本
产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥46个 | 44.00个 | 5 | 4.78 |  | 经资产追加调整后实际购置44件。
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期目标 | 10 | 10
| 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤15工作日 | 13.00工作日 | 10 | 10
效益指标 | 社会效益 | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 较高 | 达成预期目标 | 10 | 10
|  | 对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度 | 较高 | 达成预期目标 | 10 | 10
| 可持续影响 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 20 | 20
生态效益
经济效益
满意度指标 | 服务对象满意度
97.16
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 心理干预中心运行经费
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市城市管理综合行政执法总队 |  | 项目名称： |  | 心理干预中心运行经费
项目实施年度： |  | 2023
填报人： |  | 朱志强 |  | 联系电话： |  | 88802328
年度绩效目标： |  | 一是组织总队全体执法人员（含辅助人员）心理健康培训，上下半年各一次。请熟悉城管执法工作的专家进行授课，保持队员身心健康。预算1万（含税）。 二是组织总队全体执法人员团建活动，增加队伍凝聚力和战斗力，培养团队合作意识。分若干批次完成，每人次费用为300元，按总队115名正式人员计算，约3.45万元。 三是邀请心理咨询专家针对城管执法常见心理问题和困惑，上门为总队全体人员提供专业咨询，每季度开展一次，每次2000元（半天），全年4次共0.8万元。
年度绩效目标完成情况： |  | 年初预算数5.25万元，实际执行数5.24万元，执行率为99.81%，完成年度绩效目标。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
心理干预中心运行经费 |  | 5.25 |  | 5.24 |  | 否
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 99.81% | 3 | 2.99 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
成本 | 经济成本 | 项目总成本 | ＝5.25万元 | 5.24万元 | 5 | 4.99
社会成本
生态成本
产出指标 | 数量指标 | 心理干预课程培训 | ＝2次 | 2.00次 | 5 | 5
| 质量指标 | 项目完成质量 | 较高 | 达成预期目标 | 10 | 10
| 时效指标 | 项目是否按时完成 | 是 | 达成预期目标 | 10 | 10
效益指标 | 社会效益 | 对全力打造心理素质过硬的城管执法队伍的影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 20 | 20
| 可持续影响 | 对全力打造心理素质过硬的城管执法队伍的持续性影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 20 | 20
经济效益
生态效益
满意度指标 | 服务对象满意度
99.98
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 聘请常年法律顾问经费
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市城市管理综合行政执法总队 |  | 项目名称： |  | 聘请常年法律顾问经费
项目实施年度： |  | 2023
填报人： |  | 朱志强 |  | 联系电话： |  | 88802328
年度绩效目标： |  | 一是提供法律法规意见或建议，发挥决策参谋作用。为总队依法行政提供法律法规支持，减少行政决策失误，确保决策合法、合规、合理； 二是为总队受理的各类行政复议、复核提供法律咨询； 三是协助总队审查重大的经济合同、经济项目以及重要的法律文书； 四是为总队和执法队员提供日常法律咨询。通过举办普法讲座、案例分析、理论研讨等形式，丰富执法队员及干部的法律知识，促进、提高执法队伍依法行政的水平。
年度绩效目标完成情况： |  | 年初预算数6万元，实际执行数6万元，执行率为100%，已完成年度绩效目标。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
聘请常年法律顾问经费 |  | 6 |  | 6 |  | 否
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 100.00% | 3 | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
成本 | 经济成本 | 项目总成本 | ≤6万元 | 6.00万元 | 5 | 5
社会成本
生态成本
产出指标 | 数量指标 | 提供法律咨询合同审查等服务次数 | ＝30次 | 30.00次 | 5 | 5
| 质量指标 | 法律咨询服务完成质量 | 较高 | 达成预期目标 | 10 | 10
| 时效指标 | 项目完成时效性 | 较高 | 达成预期目标 | 10 | 10
效益指标 | 社会效益 | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 较高 | 达成预期目标 | 20 | 20
| 可持续影响 | 健全的管理制度为政策研究工作提供可持续保障 | 较高 | 达成预期目标 | 20 | 20
经济效益
生态效益
满意度指标 | 服务对象满意度
100
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 办案指挥信息系统维护经费
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市城市管理综合行政执法总队 |  | 项目名称： |  | 办案指挥信息系统维护经费
项目实施年度： |  | 2023
填报人： |  | 朱志强 |  | 联系电话： |  | 88802328
年度绩效目标： |  | 推进全市400M通讯电台一张网建设，对现有12处基站无线电发射接收状态进行全面测试，对通讯设备进行统一维护。
年度绩效目标完成情况： |  | 年初预算数36.72万元，实际执行数35.03万元，执行率为95.4%，已完成年度绩效目标。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
执法取证设备数据流量维护费 |  | 3 |  | 2.5 |  | 否
案件综合管理系统一期维护费 |  | 7.2 |  | 7.2 |  | 否
指挥大厅设备维护费 |  | 6.66 |  | 6.29 |  | 否
执法装备维护费 |  | 2.38 |  | 1.84 |  | 否
指挥通讯数字集群系统维护费 |  | 17.48 |  | 17.2 |  | 否
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 95.40% | 3 | 2.86 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 设备维护较好，个别费用略有节约。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
成本 | 经济成本 | 项目总成本 | ≤36.73万元 | 35.03万元 | 5 | 5
社会成本
生态成本
产出指标 | 数量指标 | 安全运维服务成果 | ＝15000次 | 15000.00次 | 5 | 5
|  | 日常维护信息系统数量 | ＝6个 | 6.00个 | 5 | 5
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期目标 | 5 | 5
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 序时支付 | 达成预期目标 | 5 | 5
|  | 项目完成及时性 | 及时完成 | 达成预期目标 | 5 | 5
效益指标 | 经济效益 | 减少项目运行成本、运维费用 | 较高 | 达成预期目标 | 4 | 4
|  | 对避免重复投入运维费用的改善程度 | 较高 | 达成预期目标 | 4 | 4
|  | 对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 4 | 4
| 社会效益 | 对信息系统安全性能的改善或提升程度 | 较高 | 达成预期目标 | 5 | 5
|  | 对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度 | 较高 | 达成预期目标 | 5 | 5
|  | 对信息安全应急响应能力的改善或提升程度 | 较高 | 达成预期目标 | 5 | 5
|  | 对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度 | 较高 | 达成预期目标 | 5 | 5
| 可持续影响 | 对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 4 | 4
|  | 对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度 | 较高 | 达成预期目标 | 4 | 4
生态效益
满意度指标 | 服务对象满意度
99.86
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 宣传经费
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市城市管理综合行政执法总队 |  | 项目名称： |  | 宣传经费
项目实施年度： |  | 2023
填报人： |  | 朱志强 |  | 联系电话： |  | 88802328
年度绩效目标： |  | （一）围绕全市城管执法队伍所承担的市委、市政府重点工作任务，结合全市城管执法队伍岗位大练兵活动，围绕“城管执法工作成效”、“城市管理普法教育”、“典型人物突出事迹”等内容开展宣传，营造“越了解越理解越支持”的工作氛围。该项目预算经费为5万元。 （二）拍摄2023年度南京市城管执法总队工作汇报片，其中包含专题工作短片2部。该项目预算经费为10万元。 （三）为促进党内组织生活常态化、制度化、规范化开展，更好地提升党建工作质量，从根本上解决党员干部学习、活动无固定场所的问题，2023年总队将启动党建阵地建设项目，拟建设党员活动室（退休干部党员之家）2间，包括整体形象设计、党建氛围营造、党务公开栏、廉政长廊等固定展示区域，购置桌椅、陈列柜、图书柜、音响设备等硬件设施，每间活动室预计经费4万元，共计8万元。
年度绩效目标完成情况： |  | 年初预算23万元，实际支付22.67万元，执行率98.57%，年度工作全部按计划完成。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
城管总队年度工作汇报片 |  | 10 |  | 9.7 |  | 否
党建阵地建设经费 |  | 8 |  | 7.94 |  | 否
城管执法形象宣传 |  | 5 |  | 4.99 |  | 否
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 98.57% | 3 | 2.96 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
成本 | 经济成本 | 制作纪录片、宣传片、公益广告、微视频等计划成本 | ≤23万元 | 22.63万元 | 5 | 5
社会成本
生态成本
产出指标 | 数量指标 | 计划制作纪录片、宣传片、公益广告、微视频等数量 | ＝2个 | 2.00个 | 5 | 5
| 质量指标 | 体现城管执法形象 | 较好 | 达成预期目标 | 5 | 5
|  | 突出党建工作主题 | 较好 | 达成预期目标 | 5 | 5
| 时效指标 | 项目完成及时性 | ≤60天 | 60.00天 | 5 | 5
|  | 经费支出时效性 | 及时支付 | 达成预期目标 | 5 | 5
效益指标 | 社会效益 | 提升公众知晓度 | 较高 | 达成预期目标 | 10 | 10
|  | 弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度 | 较高 | 达成预期目标 | 10 | 10
| 可持续影响 | 对单位履职，促进事业发展的可持续影响 | 较高 | 达成预期目标 | 10 | 10
|  | 项目为所带动的社会事业提供长期的舆论保障 | 较高 | 达成预期目标 | 10 | 10
经济效益
生态效益
满意度指标 | 服务对象满意度
99.96
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 培训经费
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市城市管理综合行政执法总队 |  | 项目名称： |  | 培训经费
项目实施年度： |  | 2023
填报人： |  | 朱志强 |  | 联系电话： |  | 88802328
年度绩效目标： |  | 认真落实新时代党的建设总要求，贯彻落实新时代党的组织路线，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要任务，建立健全“不忘初心、牢记使命”主题教育长效机制，坚定理想信念、践行党的宗旨，强化责任担当。根据中共中央国务院关于新时代加强和改进思想政治工作意见和省委市委“五聚焦五落实”三年行动计划要求，突出政治站位和政治引领，通过对党的基本知识、新形势下的基层组织建设等党建知识和党务知识系统性和针对性的学习，不断提高党务干部运用新思想新知识武装头脑、指导实践、推动工作的能力和水平。
年度绩效目标完成情况： |  | 年初预算25万元，实际支付22.45万元，执行率89.8%，年度工作全部按计划完成。综合素质培训中因工作需要部分人员未能按计划参训，影响了项目执行率。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
综合素质培训 |  | 14 |  | 11.85 |  | 是
处、科级干部进高校 |  | 11 |  | 10.6 |  | 否
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 89.80% | 3 | 2.69 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 综合素质培训中因工作需要部分人员未能按计划参训,影响了项目执行率。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
成本 | 经济成本 | 项目单位成本 | ≤550元/人/天 | 453.00元/人/天 | 5 | 5 |  | 扣除师资费后实际数
社会成本
生态成本
产出指标 | 数量指标 | 培训项目数量 | ＝2个 | 2.00个 | 5 | 5
| 质量指标 | 培训标准符合规定 | 符合 | 达成预期目标 | 5 | 5
|  | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期目标 | 5 | 5
| 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤15工作日 | 14.00工作日 | 5 | 5
|  | 培训完成时间 | ≤5天 | 5.00天 | 5 | 5
效益指标 | 社会效益 | 对单位人才梯队建设的影响或提升程度 | 较高 | 达成预期目标 | 20 | 20
|  | 对培训人员综合素质的改善或提升程度 | 较高 | 达成预期目标 | 20 | 20
经济效益
生态效益
可持续影响
满意度指标 | 服务对象满意度
99.69
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 城管执法办案保障补助经费
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市城市管理综合行政执法总队 |  | 项目名称： |  | 城管执法办案保障补助经费
项目实施年度： |  | 2023
填报人： |  | 朱志强 |  | 联系电话： |  | 88802328
年度绩效目标： |  | 负责查处或组织查处全市有重大影响的市容、环卫、市政、绿化及其他相对集中行政处罚权等方面的违法案件、跨区域重大案件、领导交办和需要市直接查处的案件。负责城市管理行政执法重大案件的上报备案工作。 负责统筹协调、组织调度重要节日、重大活动期间城管执法的保障工作。建立突发事件应急处理工作机制，负责处理城市管理行政执法领域重大突发性违法事件。
年度绩效目标完成情况： |  | 年初预算数115.87万元，实际执行数114.94万元，执行率为99.2%，已完成年度绩效目标。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
执法成本支出 |  | 83.5 |  | 82.97 |  | 否
印刷费 |  | 5 |  | 4.81 |  | 否
办公设备维保服务费 |  | 5 |  | 5 |  | 否
网络舆情监测经费 |  | 10 |  | 9.8 |  | 否
岗位大练兵竞赛活动经费 |  | 10 |  | 9.99 |  | 否
城管执法防护装备经费 |  | 2.37 |  | 2.37 |  | 否
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 99.20% | 3 | 2.98 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
成本 | 经济成本 | 执法办案成本 | ≤115.88万元 | 114.94万元 | 5 | 5
社会成本
生态成本
产出指标 | 数量指标 | 监督检查次数 | ＝1200次 | 1200.00次 | 10 | 10
| 质量指标 | 结案完成质量 | 好 | 达成预期目标 | 10 | 10
| 时效指标 | 执法办案完成时效 | ＝90天 | 90.00天 | 5 | 5
效益指标 | 社会效益 | 对市容环境的提升和影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 20 | 20
| 可持续影响 | 对市容环境的提升可持续影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 20 | 20
经济效益
生态效益
满意度指标 | 服务对象满意度
99.98
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。