## Sheet0
南京市市级项目预算绩效目标表
2025年度
项目名称 |  | 锁金村办公房加固修缮项目 | 主管部门 | 南京市城市管理局
项目类型 |  | 分年度安排项目 | 项目级次 | 市本级
开始时间 |  | 2023年 | 完成时间 | 2026年
实施单位 |  | 南京市城市管理综合行政执法监督局 | 项目负责人/联系电话 | 于洋
立项必要性 |  | 经房屋安全鉴定，鉴定结果为D级，属于危房。经请示上级并批准，拟对该危房进行改造。
实施可行性 |  | 鉴于危房加固以及主体建筑维修以外的其他必要支出考虑，该项目经市发改委概算批复总金额988.75万元。项目主要包括以下事项：外墙装修、屋面防水、外窗（含原窗拆除）、会议室及卫生间等、公用大厅、办公室及走廊等、院子铺设水泥地面、场地规整（含建筑垃圾清运）、房屋鉴定、节能改造、消防系统、供配电系统、给排水系统、地下管网重建、安防设备、综合布线、会议系统、停车系统、危房加固、部分设备（主要是电动门、监控、消防以及装修中实施的家具等）、设计及制作项目书、质监及工程监理、工程审计，项目管理费等内容。
项目实施内容 |  | 按照市发改委有关办公用房专项检查问题整改要求，市级机关事务管理局将锁金村4号办公用房（1376平方米）调剂给市城管执法监督局用于问题整改，并将市城管执法监督局现虎踞南路58号办公用房（约700平方米）归还产权。经房屋安全鉴定，鉴定结果为D级，属于危房。鉴于危房加固以及主体建筑维修以外的其他必要支出考虑，该项目经市发改委概算批复总金额988.75万元，，项目主要包括以下事项：外墙装修、屋面防水、外窗（含原窗拆除）、会议室及卫生间等、公用大厅、办公室及走廊等、院子铺设水泥地面、场地规整（含建筑垃圾清运）、房屋鉴定、节能改造、消防系统、供配电系统、给排水系统、地下管网重建、安防设备、综合布线、会议系统、停车系统、危房加固、部分设备（主要是电动门、监控、消防以及装修中实施的家具等）、设计及制作项目书、质监及工程监理、工程审计，项目管理费等内容。本项目由市机关事务管理局负责代建。项目2023年度完成可行性研究报告和施工图设计采购，经费支出35.44万元；2024年完成土建工程招标，预计年度支付金额138万元。本年度已安排经费指标320万元，因房屋本身情况较为复杂，施工许可流程较长，以及实际施工推进受多部门政策影响等原因，一直以来，项目推进不畅，我单位多次催促，各项工作均进展缓慢。2024年度预期结余经费已请市财政收回统筹使用。2025年申请安排资金505万元，余款2026年安排。
项目资金 （万元） | 收入 |  |  | 全年（程）预算数
|  | 资金总额 |  | 505
| 支出 |  | 半年（程）计划执行数 | 全年（程）预算数
|  | 高低压配电柜及电缆敷设 | 100 | 120
|  | 办公房加固修缮 | 200 | 385
中长期目标 |  | 本年度完成改造，2026年付清尾款，中长期目标与年度目标一致。
年度目标 |  | 按照市发改委有关办公用房专项检查问题整改要求，市级机关事务管理局将锁金村4号办公用房（约1400平方米）调剂给市城管监督局用于问题整改，并将市城管监督局现虎踞南路58号办公用房（约700平方米）按产权归属收回。经房屋安全鉴定，鉴定结果为D级，属于危房。因情况较为复杂，鉴于危房加固以及主体建筑维修以外的其他必要支出考虑，市发改委批复项目概算988.75万元，本项目由市机关事务管理局负责代建。项目2023年度完成可行性研究报告和施工图设计采购，经费支出35.44万元；2024年完成土建工程招标，预计年度支付金额138万元。本年度已安排经费指标320万元，因房屋本身情况较为复杂，施工许可流程较长，以及实际施工推进受多部门政策影响等原因，一直以来，项目推进不畅，预期2025年完工。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程）指标值 | 全年（程）指标值
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 规范
|  | 立项依据充分性 | 充分 | 充分
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 科学
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100%
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规
|  | 预算执行率 | =59% | ＝100%
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效
产出指标 | 数量指标 | 土建施工进度 | ≥90完成率 | ≥100完成率
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行各项财经法律法规 | 严格执行各项财经法律法规
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 序时结算 | 序时结算
| 成本指标 | 本年项目总成本 | ≥300万元 | ≥505万元
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 促进公共服务提升 | 服务有提升 | 服务有提升
生态效益
可持续影响
满意度指标 | 服务对象满意度