2024年度农业农村公共服务专项资金

农村公共服务运行维护项目

绩效评价报告

为加强财政资金支出管理，提高财政资金使用效益，提升财政支出政策和项目科学性、效率性、效益性，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《南京市市级财政预算绩效评价操作规程（试行）》（宁财绩〔2020〕260号）《南京市农村公共服务运行维护专项资金管理办法》（宁财规〔2018〕4号）等文件要求，我局委托江苏润华会计师事务所对2024年度农业农村公共服务专项资金—农村公共服务运行维护项目绩效情况开展了评价。具体情况如下：

- 一、基本情况

- （一）项目背景

近年来,我国农村人居环境总体水平仍然较低，在居住条件、公共设施和环境卫生等方面与全面建成小康社会的要求还有较大差距，2014年5月16日国务院办公厅出台《关于改善农村人居环境的指导意见》（国办发〔2014〕25号），2014年12月30日省政府办公厅出台《关于建立村庄环境  长效管护机制的意见》（苏政办发〔2014〕115 号），南京市根据国务院和省政府的相关文件精神出台了《南京市农村公共服务运行维护机制建设工作评估与奖补办法》（宁城管字〔2015〕100号）《关于印发< 南京市农村公共服务运行维护专项资金管理办法>的通知》（宁财规〔2018〕4号）《南京市农村公共服务运行维护专项资金评估使用分配办法（试行）》（宁城管字〔2020〕132号）等政策文件，调整财政支出结构，设立了南京市农村公共服务运行维护专项资金，加大对农村公共服务的投入，提高资金使用效率，确保农村公共服务的持续稳定运行。

- （二）项目内容

1.资金的支付内容

根据《关于下达2024年农村公共服务运行维护市级专项资金的通知》（宁城管字〔2024〕35号）文件要求，维护资金主要用于补助涉农行政村（社区）常年保洁管护人员报酬、保洁装备的购置以及设施维修费用等。重点支持村庄环境卫生治理、道路、路灯、公共设施管护等工作。

2.专项资金的管理

（1）资金下达时间要求，区财政部门要在市级维护资金下达后15天内，将上级维护资金及相应的本级预算安排的维护资金及时拨付到街镇财政部门。

（2）资金核算要求。街镇财政要按涉农行政村（社区）专账核算，通过集中支付，将维护资金直接拨付到项目单位、支付管护人员报酬等，保证资金按规定用途使用，严禁将资金直接拨付到涉农行政村（社区），严禁将奖励资金用于镇街本级公共服务运行维护。

（3）监督管理，各区城管局监督管理奖补资金使用情况，跟踪资金支出进度，资金分配使用情况，及时录入南京市“阳光惠民”监管系统，并要指导涉农行政村(社区)对资金使用情况进行公开公示。市城管局财政局将组织对维护奖励资金的拨付和使用情况进行监督检查，确保资金专款专用，提高资金使用绩效。

3.巡查与调研

行政村(涉农社区)每月对所辖自然村进行检查发现问题随时解决，并向镇街报告情况。各镇街每月对各行政村(涉农社区)运行维护情况进行巡查，发现问题及时督促行政村落实整改；各区城管局每月对各镇街辖区内30%行政村(涉农社区)进行一次巡查，每月巡查的行政村(涉农社区)与上月不重复，确保每季将所有行政村和涉农社区巡查一遍，发现问题及时反馈至各街镇落实整改；市城管局结合农村人居环境调研工作，对各镇街运行维护情况进行掌握了解，并将调研发现的问题，以农村人居环境整治相关问题整改提示函的形式发各区整改。

- （三）资金预算

2024年农村公共服务运行维护专项资金8,461.50万元，具体分配如下：

（1）一般性补助。市级维护资金对每个涉农行政村（社区）一般性补助10.00万元，对全市48个涉农街镇的543个行政村（社区）共补助5,430.00万元。

（2）调节性补助。一是重点工作补助。围绕市委、市政府年度重点工作目标和任务，给予每个涉农行政村（社区）重点工作补助4.00万元，共计2,172.00万元；二是对六合、高淳区专项补助。按照市委、市政府关于重点支持六合、高淳区加快高质量发展工作的部署要求，给予六合区93个、高淳区98个行政村（社区）每个4.50万元补助资金，即六合区418.50万元、高淳区441.00万元，共计补助859.50万元。上述市级资金下达分配汇总如下表一。

表一：2024年市级农村公共服务运行维护专项资金分配表

单位：万元

| 区级名称 | 行政村（社区）数量 | 一般性补助 金额 | 调节因素 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 重点工作补助金额 | 支持高淳、六合高质量发展补助 |  |
| 江北新区 | 25 | 250.00 | 100.00 | / | 350.00 |
| 栖霞区 | 21 | 210.00 | 84.00 | / | 294.00 |
| 江宁区 | 168 | 1,680.00 | 672.00 | / | 2,352.00 |
| 溧水区 | 81 | 810.00 | 324.00 | / | 1,134.00 |
| 高淳区 | 98 | 980.00 | 392.00 | 441 | 1,813.00 |
| 浦口区 | 57 | 570.00 | 228.00 | / | 798.00 |
| 六合区 | 93 | 930.00 | 372.00 | 418.50 | 1,720.50 |
| 合计 | 543 | 5,430.00 | 2,172.00 | 859.50 | 8,461.50 |

- （四）预算执行情况

1.市级资金执行情况

（1）资金到位情况

根据《关于下达2024年农村公共服务运行维护市级专项资金的通知》（宁城管字〔2024〕35号），2024年农村公共服务运行维护项目市级资金8,461.5万元，市级资金下达至各区8,461.5万元，预算资金到位率100%。

（2）资金执行情况

截止评价报告日，7个区、48个街道使用市级资金支出8,178.35万元，预算执行率96.65%。各区具体支出情况见下表:

表二：各区使用市级项目资金支出情况表

金额单位：万元

| 区级名称 | 行政村（社区）数量 | 已下达市级 资金 | 市级资金预算到位率 | 实际市级资金支出 | 实际执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江北新区 | 25 | 350.00 | 100% | 350.00 | 100.00% |
| 栖霞区 | 21 | 294.00 | 100% | 294.00 | 100.00% |
| 江宁区 | 168 | 2,352.00 | 100% | 2,335.25 | 99.29% |
| 溧水区 | 81 | 1,134.00 | 100% | 1,134.00 | 100.00% |
| 高淳区 | 98 | 1,813.00 | 100% | 1,630.44 | 89.93% |
| 浦口区 | 57 | 798.00 | 100% | 714.17 | 89.49% |
| 六合区 | 93 | 1,720.50 | 100% | 1,720.50 | 100.00% |
| 合计 | 543 | 8,461.50 | 100% | 8,178.35 | 96.65% |

表三：街道使用市级项目资金支出情况表

金额单位：万元

| 区级名称 | 拨付街道 | 收入 | 支出 | 执行率 | 主要支出内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江北新区 | 葛塘街道 | 84.00 | 84.00 | 100.00% | 保洁员工资、环境整治 |
|  | 盘城街道 | 126.00 | 126.00 | 100.00% | 保洁员工资、环境整治 |
|  | 泰山街道 | 14.00 | 14.00 | 100.00% | 外包保洁服务费 |
|  | 沿江街道 | 28.00 | 28.00 | 100.00% | 外包保洁服务费 |
|  | 长芦街道 | 98.00 | 98.00 | 100.00% | 外包保洁服务费 |
| 栖霞区 | 龙潭街道 | 182.00 | 182.00 | 100.00% | 保洁员工资、垃圾清运、路灯维修、绿化养护、河道清理 |
|  | 八卦洲街道 | 98.00 | 98.00 | 100.00% | 保洁员工资、购置垃圾桶、路灯维修、绿化养护费、河道清理、环境整治 |
|  | 西岗街道 | 14.00 | 14.00 | 100.00% | 保洁员工资、环境整治、垃圾清运 |
| 江宁区 | 东山街道 | 70.00 | 70.00 | 100.00% | 保洁员工资、外包保洁服务费、垃圾桶购置、垃圾清运、环境整治等 |
|  | 麒麟街道 | 140.00 | 140.00 | 100.00% | 保洁员工资、外包保洁服务费、垃圾清运、环境整治等 |
|  | 汤山街道 | 224.00 | 224.00 | 100.00% | 保洁员工资、外包保洁服务费 |
|  | 淳化街道 | 406.00 | 404.80 | 99.70% | 保洁员工资、外包保洁服务费、垃圾桶购置、垃圾清运、购买垃圾袋 |
|  | 湖熟街道 | 308.00 | 308.00 | 100.00% | 外包保洁服务费 |
|  | 秣陵街道 | 224.00 | 212.60 | 94.91% | 外包保洁服务费、垃圾桶购置、垃圾清运、环境整治、河道清理等 |
|  | 江宁街道 | 280.00 | 280.00 | 100.00% | 保洁员工资、外包保洁服务费、垃圾桶购置、公厕、三轮车维修等 |
|  | 横溪街道 | 294.00 | 289.85 | 98.59% | 保洁员工资、垃圾清运 |
|  | 谷里街道 | 140.00 | 140.00 | 100.00% | 外包保洁服务费 |
|  | 禄口街道 | 266.00 | 266.00 | 100.00% | 外包保洁服务费 |
| 浦口区 | 江浦街道 | 84.00 | 84.00 | 100.00% | 人居环境整治、公共服务运行 |
|  | 桥林街道 | 238.00 | 161.19 | 67.73% | 保洁员工资、环境整治、垃圾清运、洒水车服务、保洁用品采购等 |
|  | 汤泉街道 | 182.00 | 182.00 | 100.00% | 保洁员工资、外包保洁服务费垃圾清运、购买保洁用品 |
|  | 星甸街道 | 154.00 | 146.98 | 95.44% | 保洁员工资、垃圾清运、公共设施维修、环境整治、购买保洁用品等 |
|  | 永宁街道 | 140.00 | 140.00 | 100.00% | 保洁员工资、垃圾清运等 |
| 六合区 | 雄州街道 | 222.00 | 222.00 | 100.00% | 外包保洁服务费 |
|  | 龙池街道 | 129.50 | 129.50 | 100.00% | 外包保洁服务费 |
|  | 金牛湖街道 | 185.00 | 185.00 | 100.00% | 外包保洁服务 |
|  | 程桥街道 | 148.00 | 148.00 | 100.00% | 保洁员工资、维修费、 |
|  | 横梁街道 | 222.00 | 222.00 | 100.00% | 外包保洁服务费 |
|  | 龙袍街道 | 203.50 | 203.50 | 100.00% | 保洁员工资、外包服务费 |
|  | 马鞍街道 | 277.50 | 277.50 | 100.00% | 外包保洁服务费 |
|  | 冶山街道 | 148.00 | 148.00 | 100.00% | 保洁员工资、保洁用品采购 |
|  | 竹镇街道 | 185.00 | 185.00 | 100.00% | 保洁员工资、外包保洁服务费、公共设施维修等 |
| 溧水区 | 开发区 | 98.00 | 98.00 | 100.00% | 外包保洁服务费 |
|  | 永阳街道 | 84.00 | 84.00 | 100.00% | 保洁员工资、垃圾清运费、农村公厕维修 |
|  | 白马街道 | 140.00 | 140.00 | 100.00% | 保洁员工资 |
|  | 东屏街道 | 140.00 | 140.00 | 100.00% | 保洁员工资、保险、工作服 |
|  | 洪蓝街道 | 154.00 | 154.00 | 100.00% | 保洁员工资 |
|  | 石湫街道 | 196.00 | 196.00 | 100.00% | 外包保洁服务费、垃圾清运费 |
|  | 和凤街道 | 154.00 | 154.00 | 100.00% | 保洁员工资、采购垃圾桶 |
|  | 晶桥街道 | 168.00 | 168.00 | 100.00% | 保洁员工资、购置垃圾桶、环境整治费、公共设施维修费等 |
| 高淳区 | 阳江镇 | 351.50 | 351.50 | 100.00% | 保洁服务费、保洁员工资、厕所水费、购置垃圾桶费等 |
|  | 桠溪街道 | 296.00 | 284.96 | 96.27% | 保洁员工资、路灯维修、公厕维修费等 |
|  | 淳溪街道 | 259.00 | 105.67 | 40.80% | 保洁员工资、购置垃圾桶、公共设施维修费 |
|  | 固城街道 | 185.00 | 185.00 | 100.00% | 保洁服务费 |
|  | 古柏街道 | 185.00 | 166.80 | 90.16% | 保洁员工资 |
|  | 砖墙镇 | 185.00 | 185.00 | 100.00% | 保洁服务费、路灯维修费 |
|  | 东坝街道 | 222.00 | 222.00 | 100.00% | 1-12月各村保洁员工资、垃圾分类桶及垃圾分类夹 |
|  | 漆桥街道 | 129.50 | 129.50 | 100.00% | 保洁员工资、保洁服务、垃圾清运费等 |
| 合计 |  | 8,461.50 | 8,178.35 | 96.65% |  |

2.区级资金执行情况

（1）区级资金配套情况

截止2025年4月30日，区级资金合计到位4,944.00万元，下达4,944.00万元，区级配套资金已全部拨付，预算执行率100%。其中江宁区配套6万元/个涉农行政村，江北新区、栖霞区、高淳区、浦口区、溧水区5个区配套10万元/个涉农行政村，六合区配套12万元/个涉农行政村。

（2）区级资金执行情况

截止2025年4月30日，7个区、48个街道使用区级资金支出4,841.92万元，预算执行率97.94%。各区具体支出情况见下表:

表四：各区使用区级项目资金支出情况表

金额单位：万元

| 区级名称 | 行政村（社 区）数量 | 配套标准 | 区级配套资金 | 区级资金预算到位率 | 实际区级资金支出 | 实际执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江北新区 | 25 | 10 | 250 | 100.00% | 250 | 100.00% |
| 栖霞区 | 21 | 10 | 210 | 100.00% | 210 | 100.00% |
| 江宁区 | 168 | 6 | 1008 | 100.00% | 989.92 | 98.21% |
| 溧水区 | 81 | 10 | 810 | 100.00% | 810 | 100.00% |
| 高淳区 | 98 | 10 | 980 | 100.00% | 980 | 100.00% |
| 浦口区 | 57 | 10 | 570 | 100.00% | 486 | 85.26% |
| 六合区 | 93 | 12 | 1116 | 100.00% | 1116 | 100.00% |
| 合计 | 543 |  | 4944 | 100.00% | 4,841.92 | 97.94% |

表五：街道使用区级项目资金支出情况表

金额单位：万元

| 区 | 拨付街道 | 收入 | 支出 | 执行率 | 主要支出内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江北新区 | 葛塘街道 | 60.00 | 60.00 | 100.00% | 保洁员工资、环境整治 |
|  | 盘城街道 | 90.00 | 90.00 | 100.00% | 保洁员工资、环境整治 |
|  | 泰山街道 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 外包保洁服务费 |
|  | 沿江街道 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 外包保洁服务费 |
|  | 长芦街道 | 70.00 | 70.00 | 100.00% | 外包保洁服务费 |
| 栖霞区 | 龙潭街道 | 130.00 | 130.00 | 100.00% | 保洁员工资、垃圾清运、路灯维修、绿化养护、河道清理 |
|  | 八卦洲街道 | 70.00 | 70.00 | 100.00% | 保洁员工资、购置垃圾桶、路灯维修、绿化养护费、河道清理、环境整治 |
|  | 西岗街道 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 保洁员工资、环境整治、垃圾清运 |
| 江宁区 | 东山街道 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 保洁员工资、外包保洁服务费、垃圾桶购置、垃圾清运、环境整治等 |
|  | 麒麟街道 | 60.00 | 60.00 | 100.00% | 保洁员工资、外包保洁服务费、垃圾清运、环境整治等 |
|  | 汤山街道 | 96.00 | 96.00 | 100.00% | 保洁员工资、外包保洁服务费 |
|  | 淳化街道 | 174.00 | 172.42 | 99.09% | 保洁员工资、外包保洁服务费、垃圾桶购置、垃圾清运、购买垃圾袋 |
|  | 湖熟街道 | 132.00 | 132.00 | 100.00% | 外包保洁服务费 |
|  | 秣陵街道 | 96.00 | 84.00 | 87.50% | 外包保洁服务费、垃圾桶购置、垃圾清运、环境整治、河道清理等 |
|  | 江宁街道 | 120.00 | 120.00 | 100.00% | 保洁员工资、外包保洁服务费、垃圾桶购置、公厕、三轮车维修等 |
|  | 横溪街道 | 126.00 | 121.50 | 96.43% | 保洁员工资、垃圾清运 |
|  | 谷里街道 | 60.00 | 60.00 | 100.00% | 外包保洁服务费 |
|  | 禄口街道 | 114.00 | 114.00 | 100.00% | 外包保洁服务费 |
| 浦口区 | 江浦街道 | 60.00 | 60.00 | 100.00% |  |
|  | 桥林街道 | 170.00 | 93.00 | 54.71% | 保洁员工资、环境整治、垃圾清运、洒水车服务、保洁用品采购等 |
|  | 汤泉街道 | 130.00 | 130.00 | 100.00% | 保洁员工资、外包保洁服务费垃圾清运、购买保洁用品 |
|  | 星甸街道 | 110.00 | 103.00 | 93.64% | 保洁员工资、垃圾清运、公共设施维修、环境整治、购买保洁用品等 |
|  | 永宁街道 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 保洁员工资、垃圾清运等 |
| 六合区 | 雄州街道 | 144.00 | 144.00 | 100.00% | 外包保洁服务费 |
|  | 龙池街道 | 84.00 | 84.00 | 100.00% | 外包保洁服务费 |
|  | 金牛湖街道 | 120.00 | 120.00 | 100.00% | 外包保洁服务 |
|  | 程桥街道 | 96.00 | 96.00 | 100.00% | 保洁员工资、维修费、 |
|  | 横梁街道 | 144.00 | 144.00 | 100.00% | 外包保洁服务费 |
|  | 龙袍街道 | 132.00 | 132.00 | 100.00% | 保洁员工资、外包服务费 |
|  | 马鞍街道 | 180.00 | 180.00 | 100.00% | 外包保洁服务费 |
|  | 冶山街道 | 96.00 | 96.00 | 100.00% | 保洁员工资、保洁用品采购 |
|  | 竹镇街道 | 120.00 | 120.00 | 100.00% | 保洁员工资、外包保洁服务费、公共设施维修等 |
| 溧水区 | 开发区 | 70.00 | 70.00 | 100.00% | 外包保洁服务费 |
|  | 永阳街道 | 60.00 | 60.00 | 100.00% | 保洁员工资、垃圾清运费、农村公厕维修 |
|  | 白马街道 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 保洁员工资 |
|  | 东屏街道 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 保洁员工资、保险、工作服 |
|  | 洪蓝街道 | 110.00 | 110.00 | 100.00% | 保洁员工资 |
|  | 石湫街道 | 140.00 | 140.00 | 100.00% | 外包保洁服务费、垃圾清运费 |
|  | 和凤街道 | 106.00 | 106.00 | 100.00% | 保洁员工资、采购垃圾桶 |
|  | 晶桥街道 | 124.00 | 124.00 | 100.00% | 保洁员工资、购置垃圾桶、环境整治费、公共设施维修费等 |
| 高淳区 | 阳江镇 | 190.00 | 190.00 | 100.00% | 保洁服务费、保洁员工资、厕所水费、购置垃圾桶费等 |
|  | 桠溪街道 | 160.00 | 160.00 | 100.00% | 保洁员工资、路灯维修、公厕维修费等 |
|  | 淳溪街道 | 140.00 | 140.00 | 100.00% | 保洁员工资、购置垃圾桶、公共设施维修费 |
|  | 固城街道 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 保洁服务 |
|  | 古柏街道 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 保洁员工资 |
|  | 砖墙镇 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 保洁服务费、路灯维修费 |
|  | 东坝街道 | 120.00 | 120.00 | 100.00% | 1-12月各村保洁员工资、垃圾分类桶及垃圾分类夹 |
|  | 漆桥街道 | 70.00 | 70.00 | 100.00% | 保洁员工资、保洁服务、垃圾清运费等 |
| 合计 |  | 4,944.00 | 4,841.92 | 97.94% |  |

3.资金支出流程情况

项目资金主要通过镇财政所集中支付，将维护资金直接拨付到项目单位、支付管护人员报酬等。支付内容主要用于保洁员工资、外包保洁服务费、购置垃圾桶及垃圾清运、路灯、公厕、垃圾车、电动三轮车维修费、绿化养护、环境整治费等费用。

- （五）绩效目标

1.总体目标

按照全面建成小康社会和建设社会主义新农村的总体要求，以村庄环境整治为重点，以建设宜居村庄为导向，从实际出发，循序渐进，全面改善农村生产生活条件。

2.年度目标

建立健全农村公共服务运行维护机制，完善生活垃圾收运处理、道路修护、绿化养护、河道管护、公共设施维护“五位一体”的村庄环境长效管护模式，巩固村庄环境整治成果，不断提升村庄环境管理水平。重点加强农村生活垃圾分类治理工作，规范农村生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输和分类处理，做到村设垃圾集中收集点管理规范，保洁人员职责明确，生活垃圾日产日清，逐步实现农村生活垃圾处理减量化、资源化和无害化目标。持续支持六合、高淳区加快高质量发展工作，进一步推动两区农村公共服务运行维护机制建设。

- 二、评价情况

- （一）评价目的

根据资金使用方向设定全面、细化、可衡量的评价指标，评价预算执行有效性、资金使用合规性、日常管理规范性及目标完成及时性，重点关注资金支出效益和综合效果，找出部门运行过程中存在的问题，为优化财政支出结构，提高财政资金使用效果和效益提供合理化建议。

- （二）评价思路方法

1.重点关注内容

（1）组织管理及政策执行：

组织机构制度是否健全、分工是否明确；各部门工作管理是否到位、措施是否得力、质量是否得到保证、监督管理是否到位，是否有效提升村庄环境管理水平。

（2）资金使用情况：

该项目专项资金是否建立明确资金管理制度，是否符合相关资金管理办法规定，资金使用是否符合上级规定要求。检查镇街财政所大额资金调度和使用是否履行规定的决策程序和审批流程，资金使用的、支付过程是否符合相关规定。

（3）维护及质量管理：

道路、绿化、河道、公共设施维护、巡查、反馈、施工监督管理是否及时；是否定期对设施进行巡查；巡查出勤是否设有台账。严格按照国家电网安全施工操作、文明施工，管控得力，各项管理制度是否齐全，落实到位。

（4）村庄环境维护情况：

是否持续推进垃圾分类，生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输和分类处理，做到村设垃圾集中收集点，管理规范，保洁人员职责明确，生活垃圾日产日清，逐步实现农村生活垃圾处理减量化、资源化和无害化目标。

（5）监督管理是否到位，维护资金是否落实、专款专用，是否定期按项目、按人员公示维护资金使用情况；各区城管局、镇街是否对各行政村（涉农社区）运行维护情况进行监督评估，档案资料是否齐全。

2.评价原则

（1）必要性原则

从立项角度，设立评价指标体系。指标是否能更好地巩固村庄环境整治成果，保证农村公共设施长久发挥效益。

（2）重要性原则

指标设立将着重考察具有代表性的评价对象，减少对次要、非重点方面的考察

- 系统性原则

- 指标设立将定量和定性相结合，系统反应专项资金政策实施后所产生的经济效益、社会效益和可持续影响等。

- 经济性原则

- 考虑现有条件以及可操作性，以仅获得最有效数据为基本原则，尽量简化绩效评价指标体系，做到不收集无效、低效信息，不重复收集信息。

- （5）结果导向原则

由评价结果，倒推项目实施和管理中存在的问题，进行结果应用，从多个视角提出优化与完善的意见或建议。

3.评价依据

表六：农村公共维护评价依据汇总表

| 序列 | 文件名称 | 文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国务院办公厅《关于改善农村人居环境的指导意见》的通知 | 国办发〔2014〕25号 |
| 2 | 省政府办公厅《关于建立村庄环境 长效管护机制的意见》 | （苏政办发〔2014〕115 号） |
| 3 | 《项目支出绩效评价管理办法》 | （财预〔2020〕10号） |
| 4 | 《南京市市级财政预算绩效评价操作规程（试行）》 | （宁财绩〔2020〕260号）） |
| 5 | 《南京市农村公共服务运行维护专项资金评估分配使用办法》 | （宁城管字〔2024〕34号） |
| 6 | 《南京市农村公共服务运行维护专项资金管理办法》 | （宁财规〔2018〕4号） |
| 7 | 《关于下达2024年农村公共服务运行维护市级专项资金的通知》 | （宁城管字〔2024〕35号） |
| 8 | 其他相关资料 |  |

4.评价标准

绩效评价以绩效目标为核心，结合行业、规模、历史经验等作为评价的依据。主要包括以下方面：

（1）计划标准。计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（2）行业标准。行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。历史标准是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（4）以经验数据和常识确定的标准。是指由相关领域专家经过分析研究后得出的有关标准和指标。

（5）其它标准。如同类项目或城市可参照的标准。

5.评价方法

评价的方法主要包括成本效益分析法、成果比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

具体调查与评价包括但不限于：

1）最低成本法以及比较法，对项目政策背景依据、资金政策依据做充分的调查，核实项目资金、项目执行是否符合文件依据。

2）抽样法，对各行政村（涉农社区）道路、水利设施、公共设施维护记录进行抽查，对农村生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输和分类处理进行抽查，核查是否做到村设垃圾集中收集点管理规范，保洁人员职责明确。

3）比较法，通过资金支付的设施购置、维护、保洁员工资支出等内容的统计数据与现场核查情况进行比对核实。

4）因素分析法及公众评判法，对农村公共服务运行维护项目的管理情况、制度建设情况、业务管理情况、财务规范情况、资金使用情况、监督情况做资料收集及评价。

- （三）绩效评价指标体系

1.指标设置

本项目的评价指标体系基于项目绩效目标和评价的目的而设计，要既符合目标内容，又能体现项目绩效特点，以客观反映出绩效目标的实现程度。指标体系遵循绩效的逻辑路径，将项目投入、绩效目标管理、资金使用管理、实施管理、产出、效益、可持续发展能力建设、社会满意度测评等各环节纳入评价指标体系，通过细化、量化的绩效指标，本着验证成效、发现问题的目的，力求实现评价的全面性、科学性、客观性和准确性。

2.指标框架

评价指标体系包括4个一级指标，15个二级指标、31个三级指标。决策、过程、产出、效益4项一级指标分数所占权重比例为：12%、22%、35%、31%。

3.关键指标

（1）过程：分值22分，主要为组织管理、资金管理、财务管理是否合规、健全。

（2）产出：分值35分。评价专项资金投入使用后的产出情况。包括村容村貌、生活垃圾、村庄道路、村民院落、绿化亮化、河塘河道的整洁以及公共设施的管护情况。

（3）效益：分值31分，主要评价专项资金投入使用后的效益、可持续影响、社会公众对项目实施效果的满意程度。

4.评分标准及等级

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，参照《南京市市级财政预算绩效评价操作规程（试行）》规定，采取综合打分的方法，评价结果实施百分制和四级分类，按分值、等次计入。分优、良、中、差四个等级。评分标准如下：

表七：绩效评分标准表

| 评分≥90分 | 90分＞评分≥80 | 80分＞评分≥60分 | 评分＜60 |
| --- | --- | --- | --- |
| 优 | 良 | 中 | 差 |

注：根据评价工作情况，适时对评价指标进行调整修正，以便更科学、客观、合理的衡量经费支出使用效益。

- （四）评价工作情况

1.计划准备阶段

（1）成立项目评价组，了解绩效评价项目，搜集、研究评价对象的政策，投入、实施、产出、效果等方面的总体情况。

（2）开展调研，了解项目的特点和评价的重点，形成绩效评价总体思路。调研方式主要采取听取项目单位汇报、项目实地考察和组织座谈会等形式来开展。

（3）编制绩效评价方案和绩效评价指标体系阶段。撰写绩效评价方案（含评价指标体系表、测评问卷等），评价方案需完整、明确、科学、可行，确保有关服务措施完备、到位，研究设计绩效评价指标体系。

2.数据资料收集整理

根据设定的指标、报表等信息，包括项目承担单位、主管部门等基础数据资料，全面搜集项目信息，形成评价依据。

（1）项目主管部门填写绩效评价基础数据表，按期完成数据收集工作和保证填报质量。

（2）向主管部门和实施单位搜集项目资料，并对收集的所有资料和数据整理分析，为现场核查工作做准备。

3.现场核查阶段

分组实地核查资金管理和项目实施情况，复核基础数据，访谈相关人员，进行问卷调查，发放调查问卷410份，并形成评价工作底稿。根据检查结果，记录核查中发现的问题，形成绩效评价数据，编写工作底稿。

4.资料整理和撰写报告阶段

（1）根据绩效评价情况，整理材料，综合分析，对照评价指标评定分数，形成评价意见并向市城管局汇报，根据汇报情况及市城管局的要求，完善评价资料；

（2）撰写报告，报告初稿提交市城管局。

5.报告沟通和完成阶段

（1）就报告初稿与市城管局进行沟通，交换意见并修订报告；

（2）修改后形成最终的绩效评价报告，按时提交市城管局；

（3）按照财政有关评价工作底稿归档的要求整理、归档纸质和电子底稿，并做好保管和交接工作；

（4）项目完成后对保密工作进行检查，防止不当泄密行为发生。

- （五）绩效评价结论

1.评分结果

经评价，2024年度农村公共服务运行维护项目绩效评价综合评价得分为83.61分。其中，决策10.00分，过程18.36分，产出29.50分，效益25.75分，综合绩效级别为“良”。

表八：2024年度农村公共维护项目绩效评价得分表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 12.00 | 10.00 | 83.33% |
| 过程 | 22.00 | 18.36 | 83.45% |
| 产出 | 35.00 | 29.50 | 84.29% |
| 效益 | 31.00 | 25.75 | 83.06% |
| 合计 | 100.00 | 83.61 | 83.61% |

2.绩效总体评价

2024年度农村公共服务运行维护项目绩效评价总体执行情况良好，达到预期效果，但在目标设定、过程及产出管理等方面，仍存在一些不足，主要有以下几个方面：一是决策管理方面，绩效目标设定时量化指标较少；二是过程管理方面，资金分配不够合理，个别区未按政策规定要求配套区级资金，部分镇街未执行集中支付；三是产出方面，道路、河道整洁、垃圾清运及时性等方面仍有不足。

- 三、项目绩效

- （一）加强检查力度，长效维护得到保障

1.加强检查力度。市城管局结合农村人居环境整治调研对各镇街农村公共维护情况进行抽查，各区城管局每月对各镇街辖区内30%行政村(涉农社区)进行一次巡查，每月巡查的行政村(涉农社区)与上月不重复，各镇街每月对各行政村(涉农社区)运行维护情况进行检查，及时反馈问题并落实整改。市城市管理局指导各区开展巡查检查、自查整改，对区域内的积存垃圾、卫生死角等问题开展无死角排查，深入开展生活垃圾清理整治工作。2024年市区两级已累计出动10350人次，排查12161个点位，发现并整治问题605处，共清理生活垃圾约152.9吨。

2.街道按照市区要求落实检查工作，江宁区淳化街道每月开展“拼环境，促治理”工作、高淳区古柏街道每月开展农村垃圾分类暨环境整治，发现问题及时整改、落实，保洁员定人定岗定量，如高淳区行政村按照每1000名村民至少配备4名专职保洁人员，并确保每个自然村有1名，按照“定人、定岗、定量、定责”要求，健全管护制度。村庄方面每日至少实行“两清扫”，第一遍清扫必须在上午11:00前完成，第二遍清扫需在下午16:00前完成，期间完成村庄挨家挨户上门分类收集生活垃圾。

- （二）强化组织领导，提高分类质量

1.强化组织领导。市城管局制定了《南京市农村生活垃圾分类实施方案》、《农村生活垃圾分类指引》、《生活垃圾分类贮存分拣中心和收集分拣站技术指引》等指导性文件，建立健全农村生活垃圾分类管理体系，建立区、街、社区、自然村四级联络网，将垃圾分类纳入村镇网格化巡查，建立了“门前三包”责任制、党员干部分片负责制、工作标准公示制、分类信息报送制等运行监督制度，推动垃圾分类工作不断深化。

2.提高分类质量。农户源头初分+保洁员二次分类收集的“两次四分”法，通过保洁员定时上门分类收集，面对面交流和记录评价，逐步提高农户分类意识、促进分类习惯养成。建立了完善的保洁员队伍，已配备保洁员11650余名。推动村（社区）垃圾分类收集点（亭）更新改造，建设规范化垃圾分类收集点（亭）约7086个。全市按照“不同垃圾、不同车辆、不同去向”分类收运要求，制定了分类收运线路，串联各垃圾分类收集点（亭），配置收集，“定时、定户、定线”开展“公交式”分类收运。

- （三）村庄环境总体良好，公共设施总体运行良好

1.村庄环境总体良好。村容村貌整洁，房屋外立面整洁，围墙完好无损；路面保持整洁，定期清扫，专人保洁；村庄路灯完好、夜晚正常亮化；河塘河面清洁，无有害水生植物、 漂浮物、河道内无阻水高杆植物；绿化美化方面，村庄加大了绿化力度，种植了各种树木、花卉和草坪，绿化覆盖率不断提高。

2.公共设施总体运行良好。广场、游园、停车场、文体活动场所、宣传栏(牌)等公共设施保持完好无损并能正常使用，能满足群众日常需求，为党员活动、村民议事、教育培训、文化娱乐等活动提供必要服务。

- （四）社会公众满意度良好

1.评分标准。问卷调查中共设计了8个问题。设定每题总分5分，选项A得5分、选项B得4分、选项C得3分、选项D得2分、选项E得1分。用每个选项选择人次数*每个选项分数进行合计得出每题的总得分数，用每题的总得分数/（有效问卷总份数*每题总分）*100%=每题的满意率；综合满意度=每题的满意度合计数/题数。

2.满意度调查结果。2024年度农村公共服务运行维护项目总体满意度88.73%，其中，河塘河道的整洁卫生、农村绿化亮化满意度2项，满意率分别为89.71%、89.61%，评价最高；农村生活垃圾分类和村容村貌整洁情况满意率略低，为85.90%和86.79%，表明村庄垃圾分类和村容村貌整洁等公共服务还需进一步加强。

表九：2024年度农村公共维护项目满意度调查情况汇总表

| 序号 | 调查内容 | A |  | B |  | C |  |  | D |  |  | E |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人数 | 分数 | 人数 | 分数 | 人数 | 分数 | 人数 |  | 分数 | 人数 |  | 分数 | 合计 |  | 满意率 |  |
| 1 | 村容村貌整洁情况满意度 | 174 | 870 | 174 | 696 | 28 | 84 | 5 |  | 10 | 2 |  | 2 | 1662 |  | 86.79% |  |
| 2 | 生活垃圾收集和清运满意度 | 186 | 930 | 182 | 728 | 8 | 24 | 5 |  | 10 | 2 |  | 2 | 1694 |  | 88.46% |  |
| 3 | 农村生活垃圾分类满意度 | 177 | 885 | 141 | 564 | 65 | 195 |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1645 |  | 85.90% |  |
| 4 | 村庄道路及桥梁和桥境整洁满意度 | 203 | 1015 | 152 | 608 | 15 | 45 | 3 |  | 6 |  |  | 0 | 1674 |  | 87.42% |  |
| 5 | 河塘河道的整洁卫生满意度 | 237 | 1185 | 109 | 436 | 24 | 72 | 12 |  | 24 | 1 |  | 1 | 1718 |  | 89.71% |  |
| 6 | 农村绿化亮化满意度 | 201 | 1005 | 163 | 652 | 15 | 45 |  |  | 10 | 4 |  | 4 | 1716 |  | 89.61% |  |
| 7 | 农村公共设施整洁、维护满意度 | 219 | 1095 | 137 | 548 | 14 | 42 | 8 |  | 16 | 5 |  | 5 | 1706 |  | 89.09% |  |
| 8 | 农村公共服务运行维护总体满意度 | 189 | 945 | 179 | 716 | 10 | 30 | 2 |  | 4 | 3 |  | 3 | 1698 |  | 88.67% |  |
| 综合满意率 |  | 88.73% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 四、存在的问题

- （一）资金管理方面

1.补助资金拨付不及时。根据南京市财政局 南京市城市管理局《关于印发<南京市农村公共服务运行维护专项资金管理办法>的通知》（宁财规〔2018〕4号）第十九条“按照保障的标准和行政村(涉农社区)的数量，市财政部门于当年3月底之前将一般性补助维护资金拨付到区财政部门。区财政部门要在市级维护资金下达后15天内，将上级维护资金及相应的本级预算安排的维护资金及时拨付到镇街财政所(局)”。各区财政于2024年3月28日至4月7日陆续收到市级补助资金，但拨付市级资金的时间及区本级资金的时间均超过15日。各区资金拨付情况如下:

表十：各区资金拨付时间统计表

| 区级 名称 | 市级财政拨付维护资金 |  | 区财政拨付维护资金 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 区财政局收到市维护资金时间 | 拨付市级维护资金时间 | 拨付区级维护资金时间 | 备注 |
| 江北新区 | 2024年4月7日 | 2024年4月26日 | 2024年4月26日 |  |
| 栖霞区 | 2024年3月28日 | 2024年4月22日 | 2024年4月22日 |  |
| 江宁区 | 2024年3月28日 | 2024年5月10日 | 2024年5月10日 |  |
| 溧水区 | 2024年3月28日 | 2024年6月20日 | 2024年8月8日 |  |
| 高淳区 | 2024年4月2日 | 2024年6月28日 | 2024年6月28日 | 因区级财政紧张，已提前向市财政局汇报并申请延期拨付区本级资金。 |
| 浦口区 | 2024年3月28日 | 2024年5月14日 | 2024年5月14日 |  |
| 六合区 | 2024年3月28日 | 2024年6月28日 | 2024年9月29日 | 因区级财政紧张，已提前向市财政局汇报并申请延期拨付区本级资金。 |

2.部分镇街违规支付维护资金。江宁区横溪街道、六合区竹镇街道、溧水区洪蓝街道、溧水区石湫街道、溧水区和凤街道、溧水区晶桥街道、高淳区阳江镇共7个镇街未执行镇街财政所集中支付，将补助资金直接拨付到行政村，由行政村支付保洁员工资等支出。违反了《关于印发<南京市农村公共服务运行维护专项资金管理办法>的通知》（宁财规〔2018〕4号）第二十五条“镇街财政通过集中支付，将维护资金直接拨付到项目单位、支付管护人员报酬等，保证资金按规定用途使用，严禁将资金拨付到行政村(涉农社区)”的要求。

3.部分街镇提供资料不完整、不及时。在绩效评价工作中，部分涉农街镇存在提供资料不完整、不及时的问题，主要体现为考核管理材料、资金支出凭证、工资表、发票、银行支付回单等材料缺失或反复补充，给核验资金是否已真实拨付和核查支出内容及用途是否规范带来难度。个别街镇多次后补资料，导致绩效评价工作组反复核查资料，耗费了大量时间，严重延缓了绩效评价工作进度。

- （二）农村环境卫生管理

1.生活垃圾源头分类质量有待提高。村民的生活垃圾分类意识仍需巩固，生活垃圾集中收集点处的生活垃圾分类质量不高，仍存在村民混投混放生活垃圾的问题。

2.分类收集容器管理需加强。各涉农行政村（社区）普遍存在生活垃圾分类收集容器缺失、破损和被挪作他用的问题，生活垃圾集中收集点位整体管护水平不高。

3.环境卫生长效管护需进一步完善。部分村庄村民环保意识不强，为图方便，乱丢乱堆垃圾，造成卫生死角、积存垃圾，个别公厕清扫不及时，异味重，长效管护工作存在死角。

- 五、相关建议

- （一）加强资金拨付管理，规范资金支出过程

1.调整资金拨付进度管理。建议市城管局和市财政局改进拨付机制，调整资金拨付时间。

2.加强资金核算管理。根据《南京市农村公共服务运行维护专项资金管理办法》（宁财规〔2018〕4号）等文件，各涉农街镇主管单位及财务部门，应细化涉农行政村（社区）专账核算要求，街镇财政要按涉农行政村（社区）专账核算，通过集中支付，将维护资金直接拨付到项目单位、支付管护人员报酬等，保证资金按规定用途使用，严禁将资金直接拨付到涉农行政村（社区）。

3.做好资金拨付记录台账留存。各涉农街道应建立健全农村公共服务运行维护管理制度，尤其对资金拨付的相关审核资料、银行支付凭证等应妥善归档保存，以便核查追溯资金去向及用途。

（二）加大宣传力度，强化环境卫生管理，

1．加强垃圾分类宣传引导。加强农村生活垃圾分类知识科普，落实“入户宣传、上门收集、检查反馈、激励约束”的农村生活垃圾源头分类工作流程。对党员干部、保洁员、普通群众进行分类培训，发挥好垃圾分类宣传教育基地作用，持续开展“跟着垃圾趣旅行活动”。发挥党员示范带头作用，有效推动农户愿分、会分、准确分。

2．强化收集容器和点位管理。加强对农村分类投放、收集设施的管理，加强村民教育和日常巡查，尽量减少垃圾收集容器被挪作他用现象发生；开展排查工作，逐步对破损、缺失的容器进行修缮和更新。

3．完善常态长效管理机制。健全街镇、村（社区）、环卫企业、农户、志愿者多元一体的农村环境卫生管理体系，开展“我的村庄，我治理”宣传，增强村民自治意识。完善与农村生活垃圾分类处理相匹配的日常保洁制度，深入对接农村人居环境整治工作，确保农村环境卫生长治长效。

附件：项目支出评价指标体系及打分情况表

附件1：

2024年度南京市农村公共服务运行维护专项资金绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 标准值 | 评价要点及评分规则 | 指标实际执行及评分情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策（10分） | A1绩效目标（6分） | A11绩效目标合理性 | 3 | 合理 | 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、企业管理制度及上级主管部门的要求； ②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划； ③是否与本年度部门预算资金相匹配。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，符合即得分，不符合不得分。 | 合理 | 3.00 |
|  |  | A12绩效指标明确性 | 3 | 明确 | 评价要点： ①是否将预算绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的量化指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，符合即得分，不符合不得分。 | 较为明确 | 2.00 |
|  | A2资金投入（4分） | A21预算编制 科学性 | 3 | 科学 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，符合即得分，不符合不得分。 | 科学 | 3.00 |
|  |  | A22资金分配 合理性 | 3 | 合理 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，符合即得分，不符合不得分。 | 较为合理 | 2.00 |
| B过程（22分） | B1预算执行（5分） | B11资金到位率（%） | 2 | 100% | 评价要点：资金拨付率=（末级财政实际拨付资金/预算资金）×100%。实际拨付资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：根据项目财政实际到位资金占计划比重评价得1分。 | 100% | 2.00 |
|  |  | B12预算执行率 | 3 | 100% | 评价要点： 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 预算执行数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 评分规则：得分=预算执行率×分值。 | 95.36% | 2.86 |
|  | B2资金使用（7分） | B22资金拨付及时率 | 3 | 及时 | 评价要点： 是否按规定及时拨付资金，有无拖延拨付。 评分规则：发现一次延时拨付扣0.5分，扣完为止。 | 3个区资金拨付不及时 | 1.50 |
|  |  | B22资金管理使用合规性 | 4 | 合规 | 评价要点： 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；其中资金不得用于人员奖金发放等与城市治理工作无直接相关的事项。②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上四项各占权重分的25%，符合即得分，不符合不得分。 评分规则：以上评价要点各占1/4权重，每个要点执行情况分好、中、差三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 较为合规 | 3.00 |
|  | B3组织实施（8分） | B31管理制度健全性 | 3 | 健全 | 评价要点： ①是否建立业务管理制度和财务管理制度； ②业务管理制度和财务管理制度是否合法合规； ③是否建立村规民约； 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分好、中、差三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 健全 | 3.00 |
|  |  | B32制度执行有效性 | 3 | 有效 | 评价要点： ①是否按制度落实管护责任，“定人、定岗、定责”； ②是否执行考评机制 ③公共设施进行统计并完善基础资料，建立公共设施管护和信息平台。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 有效 | 3.00 |
|  |  | B33日常考核全面性 | 4 | 全面 | 评价要点： ①是否按月开展巡查工作；②按月开展巡查工作的行政村数量是否达标；③每季是否将所有行政村和涉农社区巡查一遍。④是否每季度将巡查情况报送给城管局，涉及的巡查材料是否齐全并及时归档。以上四项各占权重分的25%，符合即得分，不符合不得分。 | 较为全面 | 3.00 |
| C产出（36分） | C1村容村貌（8分） | C11村容村貌整洁情况 | 3 | 整洁 | 评价要点：①房屋外立面整洁，围墙完好无损，无乱贴、乱画，乱挂，②定期维护构筑物，确保设施清洁完好，③广告宣传牌整洁，位置适当、色彩协调，内容新颖，④各类车辆停放整齐，道路路口和拐弯处无遮挡视线的障碍物。 评分规则：房屋外立面、公共围墙乱贴、乱画，乱挂扣1分；构筑物、广告宣传牌脏扣1分；发现机动 车辆乱停乱放扣1分。 | 整洁 | 3.00 |
|  | C2生活垃圾（8分） | C21垃圾房(桶)设置达标 | 3 | 达标 | 评价要点：按照“户分类、组保洁、村收集、镇中转、区处理”的工作要求，做到小区设箱(桶)、村设垃圾房(桶)。 评分规则：该指标满分3分，每发现一处未按标准设置垃圾、垃圾房(桶)扣1分，扣完为止。 | 垃圾房(桶)设置达标 | 3.00 |
|  |  | C22垃圾分类覆盖率 | 2 | 100% | 评价要点：生活垃圾分类收集资源化利用取得进展情况。 评分规则：该指标满分2分，每降低一个百分点，扣减权重分的5%，扣完即止。 | 100.00% | 2.00 |
|  |  | C23日产日清情况 | 3 | 完成 | 评价要点：生活垃圾是否日产日清。 评分规则：生活垃圾未做到日产日清扣1分；垃圾房有外溢和焚烧现象各扣0.5分；沿途抛洒滴 漏扣0.5分。 | 经抽查，发现1处垃圾未及时清理 | 2.50 |
|  | C3村庄道路（7分） | C31路面整洁情况 | 3 | 整洁 | 评价要点：评价路面是否保持整洁，定期清扫，专人保洁，道路及绿化带无暴露垃圾，无大面积积水，无乱堆杂物 评分规则：发现一处道路两边有暴露生活垃圾扣0.5分，路面积水严重扣1分。 | 经抽查，发现2处路面不整洁 | 2.00 |
|  |  | C32桥梁和桥境情况 | 3 | 100% | 评价要点：桥梁和桥境无垃圾和堆积物，道路上无打谷晒场，道路安全畅通。 评分规则：发现一处桥梁和桥塊下乱堆乱放，扣0.5分，扣完即止。 | 经抽查，发现1处桥境不清洁 | 2.50 |
|  | C4村民院落 | C41村民院落情况 | 3 | 整洁 | 评价要点：①保持村民集中居住区卫生、整洁、有序，无暴露垃圾，无卫生死角，无露天旱厕，无乱堆乱放，无污水排放。②家禽家畜圈、舍卫生，畜禽粪便实行无害化处理，不影响周边环境。 评分规则：发现村民集中居住区有大量积存垃圾及卫生死角扣0.5分；有露天旱厕扣1分；房前屋后 乱堆乱放，污水乱排放分别扣0.5分；家禽家畜圈脏乱、巨臭扣1分。 | 经抽查，发现2处家禽散养，扣1分 | 2.00 |
|  | C5绿化亮化('7分） | C51树草养护达标率 | 3 | 达标 | 评价要点：适时对村内道路、河岸树木和公共绿地进行管养，及时修剪，防治病虫害，施肥、清杂、补植等。 评分规则：未按时对道路、河岸树木进行管养扣0.5分。发现大面积虫害、缺株、死树扣0.5分。公共绿地、花坛、有大量杂草杂物扣0.5分。绿化带有杂物及垃圾扣0.5分 | 经抽查，发现一处绿地有杂物 | 2.50 |
|  |  | C52亮灯率 | 3 | 100% | 评价要点：保障村庄路灯完好无损和夜晚正常亮化 评分规则：亮灯率达到100%得满分，每降低一个百分点，扣减权重分的5%，扣完即止。 | 未发现有路灯损坏 | 3.00 |
|  | C6河塘河道（4分） | C61河塘河道整洁情况 | 3 | 整洁 | 评价要点：评价河塘河面是否清洁，有害水生植物、漂浮物是否清除。保持河坡整洁，按时清理河坡垃圾、杂物；及时处置乱堆、乱挖、乱种、乱垦现象；清除河道内阻水高杆植物。 评分规则：河面有大量漂浮物，河边有大量暴露垃圾各扣1分；有乱堆、乱挖、乱种、乱垦现象各扣0.5分。河道内有阻水高杆植物扣1分。 | 经抽查，发现一处河面不清洁 | 2.50 |
|  | C7公共设施（7分） | C71公共设施整洁情况 | 3 | 优秀 | 评价要点：公厕、垃圾房(桶、箱)、垃圾运输车等环卫;设施外观洁净完好，无缺损、无剧臭、无污迹 、无满溢。 评分规则：公厕无统一的标志牌、标识牌扣1分；卫生差，有尿碱粪疤、地面脏、臭味重，设施缺 损各扣0.5分。垃圾房(桶、箱)破损、缺门扣1分；转运车有污迹不密闭扣1分 | 经抽查，发现一处垃圾桶盖子损坏，一处公厕臭味重 | 2.00 |
|  |  | C72公共设施完好率 | 3 | 完好 | 评价要点： 保持生活污水处理设备正常运转，广场、游园、停车场、文体活动场所、宣传栏 (牌)等公共设施保持完好无损并能正常使用。 评分规则：生活污水处理设施未正常运转扣2分。各类公共设施 缺损、脏乱分别扣0.5分。 | 经抽查，发现一处公厕水龙头已坏 | 2.50 |
| D效益(32分） （11分） | D1社会效益（8） | D11农村公共服务设施提升情况 | 3 | 有效提升 | 根据项目实施情况综合打分。评级为“有效提升”得权重分的100%；评级为“较有效提升”得权重分的75%；评级为“一般”得权重分的50%；其他不得分。 | 较有效提升 | 2.25 |
|  |  | D12村庄公厕管养提升情况 | 3 | 有效提升 | 根据项目实施情况综合打分。评级为“有效提升”得权重分的100%；评级为“较有效提升”得权重分的75%；评级为“一般”得权重分的50%；其他不得分。 | 较有效提升 | 2.25 |
|  |  | D13村庄垃圾分类工作提升情况 | 3 | 有效提升 | 根据项目实施情况综合打分。评级为“有效提升”得权重分的100%；评级为“较有效提升”得权重分的75%；评级为“一般”得权重分的50%；其他不得分。 | 较有效提升 | 2.25 |
|  | D2生态效益（6） | D21农村绿化环境提升性 | 3 | 有效提升 | 根据项目实施情况综合打分。评级为“有效提升”得权重分的100%；评级为“较有效提升”得权重分的75%；评级为“一般”得权重分的50%；其他不得分。 | 较有效提升 | 2.00 |
|  |  | D22加强垃圾减量化、资源化，无害化处理情况 | 3 | 有效加强 | 根据项目实施情况综合打分。评级为“有效加强”得权重分的100%；评级为“较有效加强”得权重分的75%；评级为“一般”得权重分的50%；其他不得分。 | 有效加强 | 3.00 |
|  | D3可持续发展（8） | D31促进“五位一体”村庄环境长效管护工作机制完善性 | 4 | 有效完善 | 评价要点： 根据项目实施情况综合打分。 评分规则：评级为“有效完善”得权重分的100%；评级为“较有效完善”得权重分的75%；评级为“一般”得权重分的50%；其他不得分。 | 较为完善 | 3.00 |
|  |  | D32高质量发展相关任务工作完成情况 | 4 | 有效完成 | 根据项目实施情况综合打分。评级为“有效完成”得权重分的100%；评级为“较有效完成”得权重分的75%；评级为“一般”得权重分的50%；其他不得分。 | 较有效完成 | 3.00 |
|  | D4满意度（10分） | D41社会公众满意度 | 8 | ≥80% | 社会公众满意度达到标准值得满分，每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。 | ≥80% | 8.00 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  | 83.61 |